## 表紙
資料名 | 作成日 | 作成者
1.成果物一覧_スケジュール | 2021-08-07 | 須賀

## 改定履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 担当
1 | 2021-08-07 | 新規作成 | 須賀

## 成果物一覧
やることリスト |  |  | 担当者 | ステータス | 備考
ID | フェーズ | タスク | 担当者 | ステータス | 備考
1-0. | 管理・スケジュール
1-1. | 管理・スケジュール | スケジュール作成 | 須賀
1-2. | 管理・スケジュール | 成果物一覧作成 | 須賀 |  | この資料
2-0. | 業務要件
2-1. | 業務要件 | システム化の目的・背景・狙い | 須賀 | 完了
2-2. | 業務要件 | ビジネスプロセス関連図 | 須賀 | 完了
2-3. | 業務要件 | 業務機能構成表 | 須賀 | 完了
3-0. | 設計
3-1. | 設計 | システム方式
3-1-1. | 設計 | ハードウェア構成図
3-1-2. | 設計 | ソフトウェア構成図
3-1-3. | 設計 | ネットワーク構成図
3-1-4. | 設計 | アプリケーション機能構成図
3-2. | 設計 | 画面設計
3-2-1. | 設計 | 画面一覧 | 須賀 | 作成中
3-2-2. | 設計 | 画面遷移図 | 須賀 | 作成中
3-2-3. | 設計 | 画面レイアウト | 須賀 | 作成中
3-2-4. | 設計 | 画面入出力項目一覧
3-2-5. | 設計 | 画面アクション定義
3-3. | 設計 | 帳票設計 |  |  | 不要
3-3-1. | 設計 | 帳票一覧
3-3-2. | 設計 | 帳票概要
3-3-3. | 設計 | 帳票レイアウト
3-3-4. | 設計 | 帳票出力項目一覧
3-3-5. | 設計 | 帳票編集定義
3-4. | 設計 | バッチ設計 |  |  | 不要
3-4-1. | 設計 | バッチ処理一覧
3-4-2. | 設計 | バッチ処理フロー
3-4-3. | 設計 | バッチ処理定義
3-5. | 設計 | テーブル・ファイル要件
3-5-1. | 設計 | テーブル関連図
3-5-2. | 設計 | テーブル・ファイル一覧
3-5-3. | 設計 | テーブル・ファイル定義
3-5-4. | 設計 | CRUD図
3-6. | 設計
3-6-1. | 設計 | 外部システム関連図 |  |  | 不要
3-6-2. | 設計 | 外部インターフェース一覧
3-6-3. | 設計 | 外部インターフェース定義書
3-6-4. | 設計 | 外部インターフェース処理概要
4-0. | 先行開発
4-1. |  | 開発環境調査 | 須賀/小山
4-2. |  | デモ開発環境構築 | 須賀/小山
4-3. |  | データベース作成
4-4. |  | 画面開発(1~2画面)
4-5. |  | バックエンド(1~2画面分)
4-6. |  | 画面⇔バックエンド疎通確認
4-7. |  | 設計に必要なものを洗い出し
5-0. | 開発
5-1. |  | 画面(html)
5-2. |  | 画面(css)
5-3. |  | 画面(jsp)
5-4. |  | バック
5-5. |  | 共通部品
5-6. |  | マスタデータ投入
6-0. | 単体テスト
7-0. | 連結テスト
8-0. | 総合テスト
9-0. | 運用・リリース
|  | テーブル定義 | 須賀
|  | 画面遷移図 | 小山
|  | 画面デザイン | 小山
|  | 画面設計書 | 須賀
|  | モジュール一覧作成 | 須賀
|  | 共通部品設計 | 須賀
|  | セッション設計 | 須賀
|  | バックエンド設計書 | 須賀